Приложение

к приказу от 02.06.2022 №02-07/16-87

**План мероприятий**

**по внедрению и развитию системы ВСОКО в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1 | Решение о создании внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) | Приказ заведующего д/с № 32, обеспечение координации работы по созданию ВСОКО | Заведующий детским садом № 32 | Апрель 2022 г. |
| 2 | Создание рабочей группы по внедрению и развитию ВСОКО в дошкольном учреждении | Созданная рабочая группа, ответственная за ВСОКО | Заведующий детским садом № 32 | Апрель 2022 г. |
| 3. | Изучение нормативно-правовых документов:  -федерального, регионального, муниципального уровней;  -образовательной организации | Банк нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, образовательной организации | Рабочая группа по ВСОКО | Апрель 2022 г. |
| 4. | Обучение членов рабочей группы в МУ ДПО ИОЦ г. Рыбинска | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей | Заведующий детским садом № 32 | Январь-июнь 2022 г. |
| 5. | Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательной организации с миссией, политикой и целями в области качества образования (общее собрание работников, педсовет) | Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством | Старший воспитатель | Май-сентябрь 2022 г. |
| 6. | Разработка и утверждение Положения о ВСОКО | Утвержденное Положения о ВСОКО | Заведующий детским садом № 32, рабочая группа по ВСОКО | Апрель-июнь 2022 г. |
| 7. | Разработка плана-графика проведения контрольно-оценочных процедур ВСОКО | План-график  ВСОКО | Заведующий детским садом № 32, рабочая группа по ВСОКО | Апрель-июнь 2022 г |
| 8. | Разработка и утверждение Программы и инструментария оценки ВСОКО | Утвержденная Программа ВСОКО, карты оценки | Заведующий детским садом № 32, рабочая группа по ВСОКО | Апрель-июнь 2022 г |
| 9. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров, организация просмотра вебинаров по вопросам проведения ВСОКО | Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством | Заведующий детским садом № 32, рабочая группа по ВСОКО | В течение года |
| 10. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО | Самообследование, анализ работы за год, анализ несоответствий, определение мер по предупреждению несоответствий. Обязательные документы внутреннего аудита. Формирование плана мероприятий по совершенствованию ВСОКО на следующий год. | Рабочая группа по ВСОКО | Апрель-июнь 2022 г |
| 11. | Подготовка планов корректирующих мероприятий по результатам анализа качества образования в образовательной организации | План корректирующих мероприятий в детском саду | Рабочая группа по ВСОКО | Июнь-август |
| 12. | Устранение недостатков (несоответствий), выявленных внутренним аудитом качества образования (при наличии) | Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования (при необходимости) | Рабочая группа по ВСОКО | Август-декабрь |
| 13. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о результатах ВСОКО | Информирование общественности на родительских собраниях | Старший воспитатель | Сентябрь |
| 14. | Обеспечение публичной отчетности детского сада о ходе и результатах ВСОКО | Размещение информации на официальном сайте детского сада | Старший воспитатель, ответственный за сайт | Ежегодно |